# Приложение  1

к решению исполкома

городского совета

от 29.05.2013 № 139

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке жилого фонда, объектов социально-бытового назначения, котельных и тепловых сетей, объектов водопроводно-канализационного хозяйства, электроснабжения, наружного освещения, газоснабжения, техники к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечить соблюдение объемов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, питьевой воды в объемах согласованных лимитов предприятиям, учреждениям, жилфонду, объектам социально-бытового назначения. |  |  | постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 2 | Произвести ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей, в том числе: |  |  | до 30.09. 2013г. | Производственная единица "Ясиноватая-теплосеть" |
| 3 | Ремонт газовых котлов: |  |  |  |  |
|  | текущий | шт | 28 |  |  |
|  | капитальный | шт | 2 |  |  |
| 4 | Ремонт запорной арматуры | шт | 2 594 |  |  |
| 5 | Ремонт дымососов | шт | 35 |  |  |
| 6 | Ремонт вентиляторов с ревизией электродвигателей | шт | 21 |  |  |
| 7 | Ремонт насосов с ревизией электродвигателей и заменой подшипников | шт | 73 |  |  |
| 8 | Госповерка манометров, термометров, приборов учета воды и электроэнергии | шт | 41 |  |  |
| 9 | Ремонт тепловых сетей с заменой поврежденных участков в процессе эксплуатации | км | 1,0 |  |  |
|  | в том числе в ППУ | км | 1,1 |  |  |
| 10 | Ремонт теплоизоляции | м² | 1 500 |  |  |
| 11 | Выполнить ревизию и ремонт запорной арматуры системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, прочистку и ремонт систем внутренних ливнестоков | дом | 240 | до 30.08. 2013 г. | ЧП «ИРД» «Домсервис», АСМД «Промінь», АОСМД «Довіра», АОСМД «Микрорайон три», ОСМД «Надежда», ОСМД «Аврора-3» ЖСК: «Машиностроитель», «Гагарина», «1Мая», «Добровольского», «Лучезарное», «50 лет СССР», «8 Марта» |
| 12 | Выполнить гидропромывку систем отопления жилых домов, объектов социально-бытового назначения с оформлением актов. | дом | 240 | до 15.09. 2013 г. | ЧП «ИРД» «Домсервис», АСМД «Промінь», АОСМД «Довіра», АОСМД «Микрорайон три», ОСМД «Надежда», ОСМД «Аврора-3» ЖСК: «Машиностроитель», «Гагарина», «1Мая», «Добровольского», «Лучезарное», «50 лет СССР», «8 Марта» |
| 13 | Выполнить комплексное опробование систем теплоснабжения с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях |  | 240 | до 01.10. 2013 г. | ЧП «ИРД» «Домсервис», руководители предприятий, организаций |
| 14 | Ремонт кровель: |  |  |  | ЧП «ИРД» «Домсервис» |
| 15 | мягкая - на 23 домах | м² | 1 530,0 | до 01.10. 2013 г. |  |
| 16 | шатровая - на 25 домах | м² | 112,0 | до 01.10. 2013 г. |  |
| 17 | Замена подвальной разводки труб центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения | мп | 685,0 |  |  |
| 18 | Произвести ремонт , в том числе: |  |  |  |  |
| 19 | подъездов | ед. | 56 |  |  |
| 20 | цоколя (фасад) | м² | 208 |  |  |
| 21 | козырьков | шт | 48 |  |  |
| 22 | профремонт эл.щитовых | шт | 124 |  |  |
| 23 | Установка светильников | шт | 40 |  |  |
| 24 | Окраска газопровода | мп | 360 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой участков водопровода | м | 1 000 | до 31.10. 2013 г. | Коммунальное предприятие «Ясиноватское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» |
| 26 | Замена и ремонт запорной арматуры (задвижки, регуляторы) | шт | 20 | до 31.10. 2013 г. |  |
| 27. | Ремонт кровли ВНС микрорайон № 3. | М2 | 125 | Июнь-сентябрь 2013 г. |  |
| 28. | Участок дренажно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт кровли КНС № 2 | м2 | 130 | Июнь-сентябрь 2013 г. |  |
| 30 | Чистка иловых полей ОС №2 | шт | 2 | до 10.10. 2013 г. |  |
| 31 | Чистка аэробных минерализаторов ОС № 2 | шт | 2 | до 10.10. 2013 г. |  |
| 32 | Чистка контактных резервуаров ОС № 2 | шт | 2 | до 31.10. 2013 г. |  |
| 33 | Чистка вторичных отстойников ОС № 2 | шт | 1 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 34 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 20 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 35 | Промывка канализационных сетей | шт | 1 000 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 36 | Чистка канализационных колодцев | шт | 500 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 37 | Установка крышек люков колодцев | шт | 60 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 38 | Выполнить капитальный ремонт газовых сетей | км | 1,413 | Июнь-сентябрь 2013 г. | Ясиноватское управление по газоснабжению и газификации |
| 39 | Капитальный ремонт газовых сетей | км. | 7 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 40 | Текущий ремонт газовых колодцев | шт | 40 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 41 | Капитальный ремонт ГРП, ШГРП | шт. | 5 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 42 | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | шт | 2 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 43 | Ревизия оборудования ГРП, ШГРП. | шт | 18 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 44 | Текущий ремонт оборудования ГРП, ШГРП. |  | 18 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 45 | Ревизия отключающих устройств | шт. | 290 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 46 | Диагностика линейной части газопроводов | км. | 16,5 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 47 | Ремонт средств электрохимзащиты | шт. | 43 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 48 | Выполнить ремонт опор | шт | 4 | до 30.08. 2013 г. | Ясиноватский район электрических сетей |
| 49 | Выполнить текущий ремонт трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение городских котельных | шт | 11 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 50 | Выполнить замену проводов | км | 17,2 | до 30.09. 2013 г. |  |
| 51 | Выполнить обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | км | 7,58 | 2013г. |  |
| 52 | Заготовить антигололедный посыпочный материал и реагенты | т. | 9,5 | 2013г. | Коммунальное предприятие «комбинат коммунальных предприятий Ясиноватского городского совета» |
| 53 | Подготовка техники к работе в осенне-зимний период | шт. | 5 | ІІ -ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 54 | Обеспечить соблюдение объёмов потребления электрической и тепловой энергии, услуг по водопотреблению и водоотведению согласно утверждённым сметам |  |  | Постоянно | Управление образования Ясиноватского городского совета |
| 55 | Реконструкция котельных ОШ №3,6 | шт. | 2 | ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 56 | Госповерка: |  |  |  |  |
| 57 | Водомера ОШ №7 | шт. | 1 | в соответствии с графиком |  |
| 58 | счётчиков электроэнергии (ОШ №4, ОШ № 5, ДУУ № 2, ДУУ № 7) | шт. | 4 | в соответствии с графиком |  |
| 59 | счётчиков тепла (ОШ №3, ОШ №6) | шт. | 2 | в соответствии с графиком |  |
| 60 | Замена приборов учета электроэнергии в ОШ №1, ОШ №6. | шт. | 4 | Июнь-июль 2013 |  |
| 61 | Капитальный ремонт систем отопления (ОШ №1, ОШ №2, ОШ №3, ОШ №5, ОШ №6, ДУУ №2, ДУУ №11, ДУУ №12) | м2. | 480 | ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 62 | Частичный ремонт кровли (ОШ №1, ОШ №2, ОШ №6, ДУУ №4, ДУУ №12) | м2. | 98 | ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 63 | Частичный ремонт системы водоснабжения (ОШ №1, ОШ №2, ОШ №5, ОШ №6, ДУУ №9, ДУУ №12, ДДЮТ) | м2. | 184 | ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 64 | Частичный ремонт системы водоотведения (ОШ №3, ОШ №5, ОШ №7, ДУУ №7, ДУУ №9) | м2. | 108 | ІІІ квартал 2013 г. |  |
| 65 | Установка металлопластиковых окон (ОШ №1, ОШ №3, ОШ №6, ОШ №7, ДУУ №6, ДУУ №9, ДУУ №11) | шт. | 55 | В течение года |  |
| 66 | Приобретение угля для котельной ОШ №5 | т. | 127 | По мере необ-ходимос- ти |  |
| 67 | Лаборатория | Коммунальное учреждение здравоохранения «Ясиноватская центральная районная больница» |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения | мп | 15 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 68 | Поликлиника |  |
|  | - замена стояка х/в - замена сантехприборов - замена труб ц/о | м/п шт. м/п | 9 1 3 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 69 | Терапевтическое отделение |  |
| 69.1 | - замена канализационного стояка - замена сантехприборов - замена труб холодного водоснабжения | м/п шт. м/п | 4 4 5 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 70 | Инфекционное отопление, ПАО, пищеблок, поликлиника. |  |
| 70.1 | Установка тепловых манометров | шт. | 4 | III квартал 2013 г. |  |
| 71 | Котельная |  |
| 71.1 | Ремонт кровли, ревизия отопительного котла, вентилятора, задвижек, насосов, поверка оборудования. |  |  | II-III квартал 2013 г. |  |
| 72 | Стоматология |  |
| 72.1 | Ремонт труб холодного водоснабжения | м/п | 40 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 72.2 | Благоустройство территории больницы (ремонт крылец терапевтического отделения, центральный вход поликлиники) | шт. | 2 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 72.3 | Покраска входных дверей |  |  | II-III квартал 2013 г. | Коммунальное учреждение охраны здоровья «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Ясиноватая» |
| 72.4 | Установка металлопластиковых окон | шт. | 5 | III-IV квартал 2013 г. |  |
| 72.5 | Ревизия системы отопления |  |  | II-III квартал 2013 г. |  |
| 73 | Ремонт мягкой кровли: - кв-л 103, д. 14 - кв-л 102, д. 13 - кв-л 102, д. 11 | м² | 640,0 | II-III квартал 2013 г. | Ассоциация объединений совладельцев многоквартирных домов «Восток» |
| 74 | Ремонт системы центрального отопления | м/п | 48,0 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 75 | Ремонт системы холодного водоснабжения | м/п | 21,0 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 76 | Ремонт поэтажных электрощитовых | шт. | 1 | II квартал 2013 г. |  |
| 77 | Ремонт мягкой кровли: - кв-л Молодежный, 8 - м-н Зорька, 18 | м² | 30,0 20,0 | до 30.08. 2013 г. | Ассоциация совладельцев многоквартирных домов «Промінь» |
| 78 | Ремонт козырьков над подъездами: - м-н Зорька, 16 - м-н Зорька, 19 - м-н Зорька, 18 - м-н Зорька, 8 - м-н Зорька, 7 | шт. | 2 2 2 2 2 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 79 | Устройство отливов из оцинкованной стали: - м-н Зорька, 19 - м-н Зорька, 18 - м-н Зорька, 10 | м/п | 20 20 20 |  |  |
| 80 | Ремонт балконных перекрытий: - м-н Зорька, 8 - м-н Зорька, 6 | шт. | 2 1 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 81 | Ремонт вентканалов: -м-н Зорька, 7 | шт. | 7 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 82 | Устройство коньков из оцинкованной стали на вентканалы: - м-н Зорька, 7 - м-н Зорька, 8 | шт. | 36 24 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 83 | Ремонт системы отопления: - ревизия запорной арматуры - ремонт труб центрального отопления | шт. п/м | 16 80 | II квартал 2013 г. |  |
| 84 | Ремонт систем холодного водоснабжения: - ремонт запорной арматуры - ремонт труб холодного водоснабжения | шт. м/п | 12 60 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 85 | Ремонт ливневой канализации: - кв-л Молодежный, 8 | м/п | 15 | II квартал 2013 г. |  |
| 86 | Ревизия электрощитовых | шт. | 12 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 87 | Ремонт цоколя: - м-н Зорька, 8 | м/п | 15 | II квартал 2013 г. |  |
| 88 | Ремонт системы водоотведения: - м-н Зорька, 19 - м-н Зорька, 3 - м-н Зорька, 11 | м/п | 5 20 6 | II квартал 2013 г. |  |
| 89 | Ремонт подъездов - м-н Зорька, 18 | шт. | 2 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 90 | Частичная замена труб центрального отопления | м² | 500,0 | II-III квартал 2013 г. | Ассоциация совладельцев многоквартирных домов «Микрорайон три» |
| 91 | Испытание запорной арматуры в подвалах |  |  | II-III квартал 2013 г. |  |
| 92 | Промывка систем центрального отопления | шт. | 4 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 93 | Утепление труб холодного водоснабжения, центрального отопления в помещениях мусорокамер | м/п | 50,0 | II квартал 2013 г. |  |
| 94 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 35 | II-III квартал 2013 г. | Объединение совладельцев многоквартирного дома «Надажда» |
| 95 | Замена канализационного выпуска | м/п | 5 | II квартал 2013 г. |  |
| 96 | Ремонт цоколя | м² | 30 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 97 | Замена внутриподвальной системы канализации | м/п | 16 | II-III квартал 2013 г. | Объединение совладельцев многоквартирного дома «Аврора-3» |
| 98 | Замена ввода системы холодного водоснабжения | м/п | 20 | II-III квартал 2013 г. |  |
| 99 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 43 | II квартал 2013 г. |  |
| 100 | Замена канализационных выпусков | м/п | 8 | II квартал 2013 г. |  |
| 101 | Ремонт коньков | м/п | 20 | II-III квартал 2013 г. |  |

# Управляющий делами исполкома 	Н. А. Луковых