Додаток №2

до рішення виконкому міської ради

від 26.06.2013 № 193

Заходи

з організації проведення 5-ї державної  інвентаризації радіоактивних відходів на території міста Ясинувата.

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальний виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Підготовка до проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів: |  |  |  |
| 1.1 | Надання до міської інвентаризаційної комісії відомостей про підприємства, організації , медичні заклади, діяльність яких пов’язана з використанням РАВ | Держсанепідемслужба м. Авдіївка, м. Ясинувата та Ясинуватського району, Ясинуватська інспекція екологічного контролю | липень 2013 |
| 1.2 | Складання міською інвентаризаційною комісією переліку підприємств, організацій, медичних закладів на яких має бути проведена інвентаризація РАВ. Затвердження головою міської інвентаризаційної комісії підсумків проведення 5-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів на території міста | Міська інвентаризаційна комісія | липень 2013 |
| 1.3 | Проведення засідання міської інвентаризаційної комісії з організації проведення 5-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів на території міста | Голова комісії | липень 2013 |
| 2. Проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів. |  |  |  |
| 2.1 | Проведення державної інвентаризації РАВ на підприємствах, установах, медичних закладах та організаціях (незалежно від форм власності та господарювання) | Міська інвентаризаційна комісія | липень - вересень 2013 |
| 2.2 | Підготовка зведеного звіту, аналіз, оперативне впровадження заходів щодо усунення виявлених недоліків. Перевірка міською інвентаризаційною комісією, у разі необхідності, достовірності результатів | Міська інвентаризаційна комісія | вересень 2013 |
| 3. Передача результатів інвентаризації РАВ |  |  |  |
| 3.1 | Проведення засідання міської інвентаризаційної комісії стосовно результатів проведення 5-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів на території міста | Голова комісії | 10.09.2013 |
| 3.2 | Передача звітних документів про результати державної інвентаризації РАВ до обласної інвентаризаційної комісії з організації проведення 5-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів на території міста | Міська інвентаризаційна комісія | до 20.09.2013 |

Керуючий справами виконкому                                                                         Н.А.Лукових