Приложение к решению исполкома городского совета от 27.03.2013 № 77

Первоочередные мероприятия

по подготовке к оздоровительному сезону 2013 года

| № п\п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить дислокацию детских учреждений оздоровления и отдыха на базе общеобразовательных школ и ДДЮТ | март | управление образования |
| 2 | Подготовить проект решения исполкома городского совета «О мероприятиях по организации оздоровления детей, учащейся и студенческой молодёжи в летний период 2013 года» | апрель | главный специалист по делам семьи и молодежи, управление образования |
| 3 | Провести информационно - разъяснительную работу среди учащихся учебных заведений города об участии учащейся и студенческой молодежи в работе лагерей труда и отдыха | до 01.05.2013 | главный специалист по делам семьи и молодежи, руководители учебных заведений города |
| 4 | Подготовить и провести тематический семинар-совещание для начальников и педагогов-организаторов пришкольных оздоровительных лагерей | май | управление образования |
| 5 | Организовать работу по созданию лагерей отдыха с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ, Дома детского и юношеского творчества, обеспечить наличие у них актов готовности к приему детей, подписанных представителями санитарно - эпидемиологической службы | май | управление образования, Ясиноватское межрайонное управление-филиал главного управления госсанэпидемслужбы в Донецкой области |
| 6 | Обеспечить: - подбор и направление медицинских, педагогических работников в учреждения оздоровления и отдыха детей; - бесплатное прохождение медицинского осмотра работников учреждений оздоровления и отдыха детей | май | управление образования, КУЗ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Ясиноватая», ГУ «Дорожная больница станции Ясиноватая ГП «Донецкая железная дорога»», дорожная профсоюзная организация ГП «Донецкая железная дорога» |
| 7 | Информировать население в местных средствах массовой информации о проведении оздоровительного сезона 2013 года | до 01.09.2013 | управление образования, главный специалист по делам семьи и молодежи, отдел по вопросам внутренней политики и организационной работы |
| 8 | Обеспечить в первоочередном порядке оздоровление и отдых детей – сирот и детей, лишенных родительского попечения; детей-инвалидов; детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС; детей из многодетных, малообеспеченных семей; детей, родители которых погибли в результате несчастного случая на производстве или во время выполнения служебных обязанностей; детей, находящихся на диспансерном учете; талантливых и одаренных детей; отличников обучения; детских творческих коллективов и спортивных команд | до 01.09.2013 | управление образование, главный специалист по делам семьи и молодежи, руководители учебных заведений, дорожная профсоюзная организация ГП «Донецкая железная дорога» |
| 9 | Обеспечить охрану общественного порядка и безопасные условия пребывания детей в учреждениях оздоровления и отдыха | июнь, июль, август | Ясиноватский ГО (по обслуживанию г. Ясиноватая и Ясиноватского района) ГУМВД Украины в Донецкой области, 24-й государственный пожароспасательный отряд ГТУ МЧС в Донецкой области, Ясиноватское межрайонное управление-филиал главного управления госсанэпидемслужбы в Донецкой области, руководители учебных заведений, дорожная профсоюзная организация ГП «Донецкая железная дорога» |

Управляющий делами исполкома                              			      Н.А. Луковых