Додаток

до рішення виконкому міської ради

від  __30.01.2013_     №  _15___

програма

розвитку  малого і середнього  підприємництва

в місті Ясинувата на 2013- 2014  роки

Зміст

Вступ

1.Стан і аналіз проблем малого і середнього бізнесу  в місті

2.Мета Програми.

3.Заходи Програми

4.Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми

5.Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

6.Фінансове забезпечення заходів Програми

Вступ

Міська Програма розвитку малого і середнього  підприємництва в  м. Ясинувата  на 2013-2014 роки  (далі – Програма) розроблена відділом економіки міської ради  за участю структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,  громадських об’єднань підприємців з урахуванням завдань та положень Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року, Регіональної стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області на період до 2016 року, Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні».

Ця програма є логічним продовженням програми попереднього періоду з урахуванням підсумків її виконання.

1. Стан і аналіз проблем малого і середнього                                      підприємництва в місті

Підтримка малого підприємництва у місті має  комплексний харак-тер і здійснюється у рамках Програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки, яка затверджена  сесією Ясинуватської міської ради  від 31.01.2011 року  №3/113.

Одним з основних напрямків вважалась робота по забезпеченню виконання заходів з  регуляторної політики.

З метою виконання Закону України „Про засади державної регуля-торної політики у сфері господарської  діяльності”, а також Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва” наприкінці 2011 року  були затверджені виконкомом та сесією міської ради плани регуляторної ді-яльності на 2012 рік та у минулому році прийняті нові регуляторні акти:

- рішення  міської ради:

№ 14/534 від 27.01.2012  «Об утверждении Порядка о паевом участии (взносе) заказчиков, осуществляющих строительство объектов на территории города, в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Ясиноватая»;

№17/617 від 27.04.2012 «Об утверждении  ставок арендной платы за землю на территории г. Ясиноватая»;

№18/672  від 31.05.2012  «Об утверждении Порядка размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории г. Ясиноватая»;

№23/900 от 23.11.2012 «Об арендной плате за имущество территориальной громады г. Ясиноватая»

- рішення виконавчого комітету:

№64 від 28.03.2012  «О согласовании тарифа на пользование платной парковкой транспортных средств на вокзале Ясиноватая»;

Реалізація державної регуляторної політики  проводилась з метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів. Приділялась увага проведенню  регуляторної процедури  згідно з законом, зменшенню втручання органів влади в діяльність суб’єктів господарювання.

З метою формування здорового конкурентного середовища у місті проводилась робота по контролю за тим, щоб не приймались рішення, розпорядження, які могли б призвести до обмеження чи спотворення конкуренції, не надавалось органами виконавчою влади  неправомірної підтримки окремим банківським установам та страховим організаціям. З цією метою  узгоджувалось 2 нових регуляторних акти з Донецьким обласним территоріальним  відділенням Антимонопольного комітету  України.

На кінець 2012 року  кількість діючих юридичних осіб – СПД становило 138, фізичних осіб–підприємців - 1234. Кількість фізичних осіб – підприємців  значно зменшилась  у зв’язку  з ліквідаційною процедурою за рішенням суду  щодо відміни державної реєстрації  тих підприємців, які не  надавали податкову звітність більше одного року і не мають заборгованості.

Приділялась постійна увага виконанню заходів, які стосуються Єдиного дозвільного центру.  Внаслідок цього  бажаючим розпочати свою справу  було видано через  центр 139 дозвільних документів, в тому числі за декларативним принципом – 60. На протязі 2012 року державними адміністраторами надано 550 консультацій суб’єктам господарювання.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах   на кінець року становить  987 осіб, що до Програми складає 89,7%, а до минулого року –  86,6%. Середньомісячна  заробітна плата у порівнянні з попереднім роком на малих підприємствах збільшилась на 33,7%  і становить 1462 грн.

Від діяльності  суб’єктів малого бізнесу  у місцеві бюджети у звітному році надійшло 10,6 млн. грн., що складає 165,7 % від надходжень поперед-нього року. Надходження до міського бюджету  у 2012  році збільшились на 72,3% по відношенню до 2011 року і становлять 9,2 млн.грн. Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого бізнесу  у доходній частині міського бюджету складає 20,8%.

Постійно поповнюється та коригується база даних про наявність вільних  виробничих  та невиробничих приміщень, що пропонуються для передачі в оренду або викупу.  Ця інформація доводиться  через міські ЗМІ до суб’єктів  підприємництва, регулярно відправляється на інформаційну площадку Донецького  Регіонального фонду підтримки підприємництва. Станом на 01.01.2013 року  передано в оренду 64 приміщення площею 3,6 тис.кв.м;  у власність підприємцям приміщення у поточному році не передавались. Від здавання  в оренду вільних будівель отримані надходження у сумі 522,9 тис. грн.

В сфері  малого підприємництва у минулому році  створено 488 нових робочих місць  на діючих та новостворених підприємствах, за рахунок реєстрації фізичних осіб – підприємців та ін.

Створеною при міськвиконкомі робочою групою, яка займається питаннями з легалізації трудових відношень і оплати праці суб’єктами малого підприємництва, було проведено 88 перевірок, виявлено 58 фактів порушення трудових відносин,  по усіх  укладені трудові  угоди. З початку 2012 року проведено 12 засідань міської комісії з питань погашення заборгованності із заробітної плати, забезпеченню податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків в пенсійний фонд та попередження неплатоспроможності, заслухано 66 керівників малих підприємств та фізичних осіб – підприємців. За результатами роботи комісії надано інформацію по 51 суб’єкту – до Територіальної інспекції праці, по 53 – до прокуратури,  по 22 – до міського відділу міліції, 1 – до міського управління юстиції для прийняття заходів згідно  законодавства.  Разом з міським центром зайнятості проведено 21 семінар з керівниками підприємств.

Щомісячно проходили консультативно-правові зустрічі мешканців Ясинуватої із фахівцями відділів та служб міськвиконкому, на яких  підприємці мали змогу задати запитання  з метою оперативного вирішення проблем, які в них виникли в процесі діяльності. Про час проведення цих зустрічей сповіщалось у місцевих ЗМІ. Щомісячно відділом економіки проводяться „прямі лінії” телефонного звязку (кожний другий четвер місяця), де можна отримати консультації з питань щодо підприємницької  діяльності.

На офіційному сайті виконкому міської ради на сторінці «Мале підприємництво та регуляторна політика» регулярно розміщається інформація про досягнення та події, які стосуються  малого бізнесу.

Робітниками Ясинуватської  об’єднаної державної  податкової інспекції  з метою допомоги  підприємцям в роз’ясненні податкового законодавства  запроваджено консультаційно-інформаційні „гарячі лінії,” „круглі столи”, семінари,  тощо. З метою  тлумачення  нового Податкового кодексу  міськвиконкомом  разом із Регіональним фондом підтримки підприємців були проведені відеосемінари, на яких підприємці мали змогу  напряму спілкуватись із фахівцями з різних питань.

Проводились семінари по роз’ясненню системи надання звітності до об’єднаної державної податкової інспекції та Пенсійного фонду в електронному вигляді.

Центром  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організована постійно діюча служба з  безкоштовного індивідуального консультування  молодих  громадян, які бажають  займатися підприємницькою діяльністю.

З метою підтримки вітчизнаних товаровиробників проведено 10 виставок – продажів та 60 ярмарків вихідного дня, на яких реалізовано товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції  та продукції власного виробництва на 471,3 тис. грн.

Відкрито 2 магазини – «Продукти» (продовольчі товари ) та «Шпілька» (торгівля взуттям).  Продовжується будівництво двох продовольчих магазинів.

В ході виконання програми  у 2012 році  здійснено виплату одноразової допомоги по безробіттю для ведення підприємницької діяльності 12 особам у розмірі 108,85 тис.грн. та створено 23 додаткових робочих місця для працевлаштування безробітних за рахунок дотацій у сумі 418,8 тис.грн. з фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

При управлінні юстиції працювала громадська приймальня „Правова допомога населенню”,  надавались до друку у місцеву пресу матеріали стосовно законодавства про підприємницьку діяльність, розповсюджувались інформаційні листки та методичні рекомендації.

Але разом із позитивними явищами, які присутні у розвитку малого бізнесу міста, існують проблеми, що затримують його розвиток:

- недосконала законодавча та нормативно-правова база з питань розвитку підприємництва, надмірний податковий тиск;

- складність отримання кредитних ресурсів для ведення підприємницької діяльності, дефіцит доступних фінансових ресурсів;

- недостатній рівень залучення інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу;

- наявність адміністративних бар’єрів на шляху становлення та розвитку підприємництва;

- недостанє фінансове забезпечення програм підтримки малого підприємництва

2. Головна мета Програми

Метою Програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців  для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого потенціалу на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, його підтримку і захист, впровадження спрощених процедур започаткування підприємницької діяльності та скасування зайвої регламентації діяльності суб’єктів господарювання.

Для створення стійкого підґрунтя для подальшого розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу розроблено низку заходів, спрямованих на спрощення процедур започаткування підприємницької діяльності та скасування зайвої регламентації діяльності суб’єктів господарювання, створення більш сприятливих умов для ведення бізнесу шляхом утвердження на

практиці верховенства права; зменшення втручання влади в діяльність підприємства; удосконалення податкової системи з урахуванням досвіду проведення податкової реформи; налагодження державно-приватного партнерства та створення ефективних стимулів для інвесторів.

У зв’язку з цим передбачається здійснення діяльності по наступних напрямках:

- прийняття Програми розвитку малого и середнього підприємництва  у місті Ясинувата  на  2013-2014 роки  у відповідності із стратегічними пріоритетами соціально-економічної політики та головними напрямками розвитку малого і середнього підприємництва;

- подальше забезпечення постійного співробітництва між  суб’єктами малого підприємництва, органами місцевого самоврядування та  місцевими органами виконавчої влади для створення  більш ефективного регуляторного середовища;

- впорядкування нормативного регулювання| підприємницької| діяльності шляхом обговорення нових законодавчих документів та  надання пропозицій щодо їх вдосконалення|;

- створення умов для забезпечення діяльності Єдиного дозвільного центру;

- захист інтересів суб’єктів підприємницької діяльності від обмежень конкуренції та монопольних проявів;

- насичення  ринку  споживчих товарів  та  послуг, особливо українських товаровиробників, з метою  вирішення соціально-побутових проблем населення міста;

- залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, і в першу чергу, незахищених верств, забезпечення його продуктивної зайнятості шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості

3.ОСНОВНІ   ЗАХОДИ

з реалізації Програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки по м. Ясинувата

| № п/п | Пріоритетні завдання | Заходи | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Реалізація державної ре-гуляторної політики з ме-тою усунення правових, економічних та адмініст-ративних перешкод в реа-лізації права на підприєм-ницьку діяльність | Розробка та затвердження до 25 грудня планів роботи регу-ляторних органів на наступ-ний рік, внесення змін і допов-нень на протязі року. Оприлюднення затверджених планів, змін та доповнень у порядку, визнаному чинним законодавством | 2013-2014 | Виконавчі органи міської ради, підприємства комунальної власності – розробники регуляторних актів | - | - |  |
|  |  | Розробка, оприлюднення та обговорення проектів регуля-торних актів, проведення якіс-ного та повного аналізу регуля торного впливу проектів регу-ляторних актів; здійснення системного відстеження їх ре- зультативності, оприлюднення звіту про їх відстеження | 2013-2014 | Виконавчі органи міської ради, підприємства комунальної власності – розробники регуляторних актів | - | - |  |
|  |  | Оприлюднення інформації про регуляторну діяльність на офі-ційному сайтї міськвиконко-му. Забезпечення постійного оновлення електронного реєс-тру чинних регуляторних актів | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ з питань внутрішньої політики і організаційної роботи | - | - |  |
|  |  | Ініціювання перед органами влади вищого рівня прийняття нових нормативно-правових актів або внесення змін до чин ного законодавства, регулюю-чого підприємницьку діяль-ність, з метою спрощення ре-гуляторних процедур і усунен-ня адміністративних бар'єрів | При необхідності | Відділ економіки, державні адміністратори, державні реєстратори, громадські організації „Союз підприємців” та «Ассоціація платників податків» (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарювання | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Виявлення та усунення адміні-стративних бар’єрів для ведення підприємницької діяльності при започаткуванні справи | 2013-2014 | Державні адміністрато-ри, громадські організа-ції „Союз підприємців” та «Ассоціація платни-ків податків» (за зго-дою), відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Проведення навчальних захо-дів (семінари, семінари- прак- тикуми, зустрічі, конференції, „круглі столи”) на обласному і місцевому рівнях з представ-никами органів місцевого са-моврядування та суб’єктами підприємництва з питань роз-витку сприятливого регулятор-ного середовища у місті | 2013-2014 | Відділ економіки, Регіональний фонд підтримки підприємництва (далі – РФПП), розробники регуляторних актів | - | - |  |
| 2. | Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільного центру | Підключення та ведення Єди-ного реєстру документів доз-вільного характеру | 2013-2014 | Державні адміністратори | Міський бюджет | 16,0 |  |
|  |  | Посилення кадрового потенці-алу дозвільного центру шляхом проведення семінарів з навчан-ня держадміністраторів | 2013-2014 | РФПП, відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Участь в розробці пропозицій по зменшенню переліку доку-ментів, що подаються для от-римання дозволів, та надан- ня центральним органам вла-ди пропозицій по їх оптиміза-ції | 2013-2014 | Державні адміністратори | - | - |  |
|  |  | Вивчення досвіду ефективної роботи дозвільних центрів та впровадження його в роботу міського дозвільного центру | 2013-2014 | Державні адміністратори | - | - |  |
|  |  | Проведення моніторингу робо-ти дозвільного центру і регу-лярне надання аналітичної ін-формації до обладміністрації | 2013-2014 | Державні адміністратори | - | - |  |
|  |  | Постійне оновлення розділу „Адміністратор єдиного доз-вільного центру” на офіційно-му сайті міськвиконкому з питань видачі документів доз-вільного характеру та інфор-мації на інформаційному стенді дозвільного центру | 2013-2014 | Державні адміністратори, відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи | - | - |  |
|  |  | Проведення навчальних захо-дів (семінари- практикуми, зустрічі, конференції, „круглі столи”) на обласному і місце-вому рівнях з представниками органів місцевого самовряду-вання та суб’єктами підприєм-ництва з питань удосконален-ня дозвільної системи у сфері господарської діяльності | 2013-2014 | РФПП, відділ економі-ки, розробники регуля-торних актів | - | - |  |
| 3. | Створення в сфері нагля- ду і контролю ефектив-ної системи правового за- хисту суб’єктів підприєм-ницької діяльності | Контроль щодо недопущення фактів порушення законодав-ства про захист економічної конкуренції, зокрема зловжи-вання суб'єктами господарю-вання монопольним станови-щем, відповідно чинного зако-нодавства | 2013-2014 | Виконавчі органи міської ради | - | - |  |
|  |  | Інформування Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про факти порушення законодавства про захист економічної конкурен-ції, зокрема, зловживання суб’єктами господарювання монопольним становищем, антиконкурентні узгодження дій суб’єктів господарювання | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Проведення постійного моні-торингу цін на ринках продо-вольства, нафтопродуктів | 2013-2014 | Відділ з питань торгівлі, побутового і транпортно го обслуговування насе-лення і захисту прав споживачів | - | - |  |
|  |  | Забезпечення правового регу-лювання порядку здійснення перевірок суб’єктів підприєм-ницької діяльності контролю-ючими органами відповідно до норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Недопущення випадків приму сового залучення коштів під-приємців в фонди, не перед- бачені законодавством | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Передача комунального майна суб’єктам господарювання на умовах довгострокової орен-ди, викупу шляхом аукціонів | 2013-2014 | Відділ житлово-комунального господарства | - | - |  |
|  |  | Недопущення неправомірної підтримки органами виконав-чої влади діяльності окремих суб’єктів господарювання на ринках розміщення зовніш-ньої реклами, кабельного те-лебачення, автопаркування, розміщення об’єктів торгівлі та інших, що може призвести до спотворення конкуренції на відповідних ринках | 2013-2014 | Виконавчі органи міської ради | - | - |  |
| ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка¦ ¦консалтінг¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестицій-них ресурсів для малих та середніх підприємств, під- вищення ефективності взаємодії бізнесу і грома-ди для посилення інвес-тиційної привабливості міста | Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів госпо-дарювання про доцільність ви-користання фінансової допо-моги шляхом відшкодування відсоткових ставок за креди-тами, залученими підприємця-ми для реалізації інвестицій-них проектів | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Проведення оцінки ресурсів, які місцеві органи виконавчої влади готові запропонувати суб’єктам підприємництва (створення бази даних про наявність у місті земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів) | 2013-2014 | Відділ архітектури та містобудування | - | - |  |
|  |  | Розміщення в доступних ін- формаційних джерелах (стен-дах Центру зайнятості, сайті в Інтернеті) бази даних про адре си кредитних організацій і умов отримання кредитів суб'-єктами малого підприємниц-тва, постійне поновлення та доповнення інформації | 2013-2014 | Відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи, міський центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Встановлення оптимальної системи оподаткування суб’-єктів господарювання у відпо-відності з реальними умовами споживчого ринку | 2013-2014 | Фінансове управління, об’єднана державна податкова інспекція (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Надання допомоги суб'єктам господарювання у складанні бізнес-планів для отримання фінансової допомоги шляхом відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залучени-ми підприємцями для реалі-зації інвестиційних проектів | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Постійне надання на інфор-маційну площадку підтримки малого та середнього бізнесу Донбасу інформації про про-ведення конкурсів з оренди комунального майна для під-приємців | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
| ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення¦, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток форм і створен-ня¦створіння¦ дієвого¦дійового¦ механізму парт нерства влади, бізнесу і громадськості на місце-ому рівні | Постійне оновлення реєстру об'єктів комунальної власнос-ті, які можуть бути передані в оренду або для викупу підпри-ємцям | 2013-2014 | Відділ житлово-кому-нального господарства | - | - |  |
|  |  | Постійне інформування під-приємців про внесення змін і доповнень у перелік об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду або для викупу шляхом опри-люднення інформації в місце-вих ЗМІ та на сайті виконкому | 2013-2014 | Відділ житлово-кому- нального господарства, відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Впровадження прозорої систе-ми проведення конкурсів на отримання права перевезення пасажирів, передачу комуналь-ного майна суб’єктам госпо-дарювання на умовах довго-строкової оренди, викупу, створення умов щодо прозо-рості процедур їх проведення відповідно чинного законо-давства | По необхідності | Відділ економіки, відділ з питань торгівлі, побу-тового і транпортного обслуговування населення і захисту прав споживачів, відділ житлово-комунального господарства | - | - |  |
|  |  | Передача комунального майна суб’єктам господарювання на умовах довгострокової орен-ди, викупу шляхом аукціонів | 2013-2014 | Відділ житлово-комунального господарства | - | - |  |
|  |  | Організація і проведення семі-нарів, засідань «круглого сто-лу» та телефонних «гарячих ліній» з питань застосування податкового законодавства з урахуванням змін згідно з но-вим Податковим кодексом суб’єктами малого підприєм-ництва | 2013-2014 (семінари- щомісячно; „круглі сто-ли” – щоквар тально; „гарячі лінії” - 2 рази на місяць) | Об’єднана державна податкова інспекція (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Розробка і розповсюдження методичних рекомендацій та іне робка тла-ном прове-ри містаності органів виконавчої владиодавствомтою підвищення іміджу бізнесуа зловживання субєктами госпоформаційних листків з пи-тань законодавчого регулю-вання підприємницької діяль-ності, | 2013-2014 | Управління юстиції (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Робота громадської приймаль-ні „Правова допомога населен-ню” при управлінні юстиції з метою надання безкоштовних консультацій підприємцям | 2013-2014 | Управління юстиції (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Організація участі суб’єктів малого підприємництва у регі-ональних, міжрегіональних та міжнародних ярмарках, вис-тавках, конкурсах, рейтінгах | 2013-2014 | Відділ економіки, від-діл з питань торгівлі, побутового і транспорт-ного обслуговування населення і захисту прав споживачів | - | - |  |
|  |  | Проведення 1 раз на місяць ці-льових „прямих ліній” місце-вими органами виконавчої вла ди для СПД з метою оператив- ного вирішення питань та проблем, які в них виникли | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Організація і проведення семі-нарів, засідань «круглого сто-лу» та телефонних «гарячих ліній» з питань застосування податкового законодавства з урахуванням змін згідно з но-вим Податковим кодексом суб’єктами малого підприєм-ництва | 2013-2014 (семінари- щомісячно; „круглі сто-ли” – щоквар тально; „гарячі лінії” - 2 рази на місяць) | Об’єднана державна податкова інспекція (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Надання публікацій у місцеву пресу та проведення семінарів з метою залучення платників податків до надання звітності в електронному вигляді | 2013-2014 | Об’єднана державна податкова інспекція, управління Пенсійного фонду (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Залучення СПД до участі у за-ходах з формування інвести-ційної привабливості міста: -виробництво та популяріза-ція брендових сувенірів; -проведення тематичних рек-ламно-іміджевих акцій | 2013-2014 | Відділ культури і туризму | Кошти підприємств | 1,0 |  |
| 2. | Забезпечення підготовки та підвищення кваліфі-кації кадрів для сфери малого підприємництва | Участь у навчанні на семіна-рах, які проводяться облдерж-адміністрацією для фахівців виконкомів міських рад з пи-тань підприємницької діяль-ності | Згідно з прог рамою нав- чання на кур-сах підвищен ня кваліфіка-ції ДОГА | Виконгавчі органи міської ради, які працю-ють з підприємцями по своїх напрямках | - | - |  |
|  |  | Надання інформаційних та консультаційних послуг з пи-тань підприємницької діяль-ності незайнятому населенню в рамках роботи консультацій ного пункту, створеного на ба- зі міського центру зайнятості | 2013-2014 | Міський центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Створення нових робочих місць за рахунок надання од-норазової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємниць-кої діяльності | 2013-2014 | Міський центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Створення роботодавцями до-даткових робочих місць для працевлаштування безробіт-них за рахунок дотацій | 2013-2014 | Міський центр зайнятості(за згодою) | - | - |  |
|  |  | Здійснення моніторингу щодо попиту працівників конкрет-них професій та спеціальнос-тей шляхом проведення анке-тування роботодавців міста | 2013-2014 | Міський центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Надання інформаційно-кон-сультативної допомоги моло-дим мешканцям міста щодо організації свчого бізнесу | 2013-2014 | Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - | - |  |
|  |  | Проведення семінарів для школярів, студентської моло-ді, безробітних з метою орієн-тації їх на підприємницьку діяльність | 2013-2014 | Міський центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Організація участі суб’єктів господарювання у форумах, семінарах, цільових коротко-термінових курсах, які прово-дяться на рівні облдержадмі-ністрації, РФПП, торгово-про-мислової палати | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
| 3. | Формування підприєм-ницького мислення і по-ведінки, розвиток знань і навичок ведення бізнесу серед підприємців, з ура-хуванням професійних, гендерних і вікових особ-ливостей | Проведення інформаційної кампанії, залучення підприєм-ців до навчання у рамках дер-жавної програми перепідго-товки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Проведення в Ясинуватій семі-нарів за участю РФПП з акту-альних проблем розвитку ма-лого підприємництва | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Для підвищення соціальної відповідальності залучення суб’єктів підприємництва до виконання положень¦становищ¦ Гене-ральної, Регіональної, галузе-вих угод в частині¦частці¦ встановлен-ня заробітної плати не нижче мінімальної і поетапного її під вищення шляхом проведення конструктивного діалогу і індивідуальної роботи з¦із¦ керів-никами підприємств, установ, організацій | 2013-2014 | Управління праці та соціального захисту населення, відділ економіки, міський центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Сприяння створенню¦створіння¦ умов для недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин | 2013-2014 | Управління праці та со-ціального захисту насе-ення, міський центр зайнятості, управління Пенсійного фонду, об-’ єднана державна подат-кова інспекція (за зго-дою), відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Забезпечення інформування населення про соціальні ризи-ки нелегалізованої зайнятості і отримання заробітної плати неофіційно шляхом проведен-ня інформаційної роз'ясню-вальної роботи серед найма-них працівників | 2013-2014 | Управління праці та со-ціального захисту насе-ення, міський центр зайнятості, управління Пенсійного фонду, об-’ єднана державна подат-кова інспекція (за зго-дою), відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Проведення роботи серед під-приємців міста ¦по забезпечен-ню виплати заробітної плати в повному¦цілковитому¦ обсязі¦обсязі¦, недопущенню утворення заборгованості по заробітній платі | 2013-2014 | Управління праці та со-ціального захисту насе-ення, міський центр зайнятості, управління Пенсійного фонду, об-’ єднана державна подат-кова інспекція (за зго-дою), відділ економіки | - | - |  |
| 3. | Забезпечення прозорості діяльності місцевих орга-нів виконавчої влади, ор -ганів місцевого самовря-дування відносно суб’єк-тів підприємництва¦самоврядування¦ | Опублікування інформації про заходи, що проводяться спіль-но з¦із¦ суб'єктами підприємниц-тва, в ЗМІ та на офіційному сайті міськвиконкому¦порад¦. | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи | - | - |  |
| 4. | Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців з метою підвищення іміджу бізнесу | Організація і участь підприєм-ців міста у обласній рейтин-говій програмі «Підприємець року» з урочистим нагород-женням дипломантів напере-додні Дня підприємця | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Організація святкування Дня підприємця у місті, нагород-ження кращих представників малого бізнесу | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ культури і туризму | - | - |  |
|  |  | Організація проведення виста-вок і ярмарків продукції, ви-робленої місцевими товаро-виробниками. | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ з питань торгівлі, побу-тового і транспортного обслуговування насе-лення і захисту прав споживачів | - | - |  |
|  |  | Висвітлення в місцевій пресі у спеціальній рубриці „До уваги підприємців” та на сайті в Ін-тернеті подій, які стосуються малого підприємництва, його досягнень, проблемних питань та шляхів їх вирішення, а та-кож, відгуки читачів щодо діяльності малого бізнесу | 2013-2014 | Відділ з питань внут-рішньої політики та ор-ганізаційної роботи, відділ економіки, дер- жавні реєстратори; дер- жавні адміністратори, об’єднана державна по-даткова інспекція, місь- кий центр зайнятості (за згодою) | - | - |  |
|  |  | Поповнення інформаційно-фактографічного банку „Па-м’ять Ясинуватої” за розділом „Підприємництво” | 2013-2014 | Відділ культури і туризму | - | - |  |
|  |  | Участь у регіональному турі Всеукраїнського конкурсу «Молодий підприємець року» | Згідно з пла-ном прове- дення кон-курсу | Відділ економіки, міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | - | - |  |
|  |  | Опублікування інформації про заходи, що проводяться спіль-но з¦із¦ суб'єктами підприємницт-ва, в ЗМІ та на офіційному сайті міськвиконкому¦порад¦ | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи | - | - |  |
| ІV. ¦чимдалі¦ Формування¦ інфраструктури підтримки¦ підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подальше формування ін- фраструктури підтримки підприємництва, яка від- повідає сучасним вимогам | Встановлення постійної взає-модії з громадськими об’єд-наннями підприємців міста | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Постійне оновлення реєстру об'єктів комунальної влас-ності, які можуть бути пере-дані в оренду або для викупу підприємцям | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ житлово-комунального господарства | - | - |  |
|  |  | Проведення анкетування та опросу мешканців міста через місцеві засоби масової інфор-мації з метою визначення пос-луг та товарів, які на міському ринку відсутні або в недостат-ній кількості, з подальшим пропонуванням розвитку цих видів підприємцями міста. | 2013-2014 | Відділ економіки, відділ з питань внутрішньої політики та організаційної роботи | - | - |  |
|  |  | Сприяння розвитку можли-вості інформаційного майдан-чика на Інтернет-порталі РФПП шляхом надання що-місячно інформації до цього фонду про можливості міста, забезпечення відвертості і рів-ного доступу до інформації | 2013-2014 | Відділ економіки | - | - |  |
|  |  | Проведення регулярних засі-дань міської Координаційної ради з питань розвитку під-приємництва | І раз у квартал | Відділ економіки | - | - |  |

4. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів      Програми

За розрахунками, на кінець 2014 року очікується зростання основних показників, які характеризують розвиток малого і середнього підприємництва (наведені у таблиці).

Кількісні та якісні критерії ефективності розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ясинувата

| Показники | 2012 (факт.) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість малих підприємств: всього на 10 тис. осіб наявного населення | 138 39 | 142 40 | 147 41 |
| Кількість зареєстрованих малих підприємств, одиниць | 13 | 10 | 10 |
| Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, осіб | 120 | 100 | 100 |
| Питома вага надходжень від діяльнос-ті суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевого бюджету, % | 20,8 | 22,6 | 25,0 |
| Середньоблікова чисельність працюючих на малих підприємствах, осіб | 987 | 1000 | 1020 |
| Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, грн. | 1462,44 | 1500,0 | 1550,0 |
| Кількість створених робочих місць (од.) | 488 | 200 | 200 |

5. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань бюджету, фінансів, економіки і торгівлі.

Моніторинг, порівняльний та системний аналіз, періодичне інформування про хід виконання Програми здійснює відділ економіки міської ради.

Підведення підсумків її виконання проводиться на засіданнях виконкому та сесіях міської ради.

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  буде здійснюватись  в рамках виконання заходів Програми підтримки малого і середнього підприємництва у м. Ясинувата на  2013-2014 роки .

Керуючий справами виконкому                                                     Н.А. Лукових