- Приложение к решению исполнительного комитета - от 30.11.2011_ № _324_

- П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению приписки  юношей  1995 года рождения

к призывному участку Ясиноватского ОГВК в 2012 году

| - № пп | - Наименование мероприятий | Сроки проведения | - Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издать приказ по Ясиноватскому ОГВК “ О приписке граждан к призывному участку”. | декабрь 2011 года | Военный комиссар подполковник Малицкий Д.А. |
|  | Обеспечить рассылку приказа согласно реестру | декабрь 2011 года | Специалист 1 категории работник ВС Украины Елсакова Н.В. |
|  | Разработать порядок оповещения и сроки вызова граждан для приписки к призывному участку. | январь 2012 года | Специалист 1 категории работник ВС Украины Елсакова Н.В. |
|  | Составить график явки и довести сроки прибытия на призывной участок учащихся учебных заведений, работников предприятий и организаций. | декабрь 2011 года | Специалист 1 категории работник ВС Украины Елсакова Н.В. |
|  | Разработать план мероприятий по проведению воспитательной и культурно - просветительной работы в период приписки к призывному участку. | декабрь 2011 года | Ответственный исполнитель военного комиссара прапорщик Брянцев С.А. |
|  | Провести частичный ремонт призывного участка | декабрь 2011 года | Ответственный исполнитель военного комиссара прапорщик Брянцев С.А. |
|  | Довести до главных врачей города количество врачей и среднего медперсонала необходимых для проведения приписки граждан 1995 года рождения | декабрь 2011 года | Ответственный исполнитель военного комиссара прапорщик Брянцев С.А. |
|  | Провести инструктивное занятие с обслуживающим персоналом, привлекаемым к приписке граждан 1995 года рождения к призывному участку | январь 2012 года. | Ответственный исполнитель военного комиссара прапорщик Брянцев С.А. Ст.врач медкомиссии Карасева И.Н. |

Управляющий делами исполкома                                                                      Н.А.Луковых