Приложение 2

к решению исполнительного комитета

# от 20.05.2009 № 175

# План мероприятий

# по введению Декларации целей и заданий бюджета на 2010 год (Бюджетной декларации)

# и организации работы по формированию городского бюджета на следующий год

| №№ | # Мероприятия | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - О формировании городского бюджета на 2010 год |  |  |
| 1. | ## В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 76 Бюджетного кодекса Украины подготовить предварительный прогноз показателей социального и экономического развития города на 2010 год и последующие три года с детальным обоснованием этих показателей. | Отдел экономики городского совета | До 01 июня 2009 года. |
| 2. | ## Подготовить и предоставить Главному финансовому управлению облгосадминистрации предложения по усовершенствованию Формулы распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, которые передаются в госбюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами, утвержденной постановлением КМУ от 05.09.2001 №1195 с изменениями и дополнениями. | Финансовое управление городского совета | В срок, определенный Главфу |
| 3. | ## Подготовить и предоставить Главному финансовому управлению облгосадминистрации информацию об ожидаемом в 2009 году поступлении средств от приватизации объектов коммунального имущества города и прогноз поступлений на 2010 год | Финансовое управление городского совета Отдел по учету и распределению жилья, по вопросам коммунальной собственности и приватизации | В срок, определенный Главфу |
| 4. | ## Осуществить обоснованный расчет на 2010 год прогнозных показателей поступлений в бюджет города сбора за загрязнение окружающей природной среды и предоставить его в Главное финансовое управление Донецкой областной государственной администрации. | Финансовое управление городского совета | В срок, определенный Главфу |
| 5. | ## Подготовить обоснованный расчет на 2010 год прогнозных показателей поступлений в бюджет города средств от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, возмещения потерь сельскохозяйственного, лесохозяйственного производства и предоставить его в Главфу. | Финансовое управление городского совета, Отдел по вопросам земельных отношений г Отдел земельных ресурсов в г.Ясиноватая Донецкой обл. | В срок, определенный Главфу |
| 7. | ## Подготовить расчеты ожидаемого поступления доходов общего фонда городского бюджета за 2009 год и прогнозные показатели на 2010 год в разрезе источников. | Финансовое управление городского совета Ясиноватская ОГНИ | В срок, определенный Главфу |
| 8. | ## В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 76 Бюджетного кодекса Украины определить перечень инвестиционных программ на следующий бюджетный период и на следующие три бюджетные периоды. | Отдел экономики городского совета | До 15 августа 2009 года |
| 9. | В соответствии с требованиями ст. 34 Бюджетного кодекса Украины разработать и довести главным распорядителям средств инструкцию по подготовке бюджетных запросов по финансированию расходов из городского бюджета на 2009 год с учетом делегированных полномочий на выполнение централизованных программ | Финансовое управление городского совета | До 01 сентября 2009 года |
| 10. | ## Произвести расчеты показателей ожидаемого фонда оплаты труда за 2009 год и прогнозные на 2010 год, а также среднесписочной численности работающих за указанные периоды в целом по городу. | Отдел экономики городского совета | До 01 июня 2009 года, до 01 августа 2009 года |
| 11. | Проводить работу по вопросам: - реального формирования базы доходов городского бюджета, которая учитывается при определении объемов межбюджетных трансфертов; - правильного учета показателей, в соответствии с которыми осуществляется расчет показателей расходной части городского бюджета; - рассмотрения отдельных программ развития города за счет средств субвенции из государственного бюджета. | Финансовое управление городского совета; структурные подразделения городского совета | До принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» во втором чтении, а также при условии внесения в него изменений в части межбюджетных трансфертов. |
| 12. | Обеспечить подготовку замечаний и предложений города к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и объемов межбюджетных трансфертов, а также принятие непосредственного участия в рассмотрении этого вопроса Главным финансовым управлением | Финансовое управление городского совета, главные распорядители бюджетных средств | До принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» во втором чтении |
| 13 | Подготовить бюджетные запросы с обоснованием и пояснительными записками, с перечнем централизованных мероприятий и региональных программ, финансирование которых будет осуществляться из областного бюджета | Главные распорядители бюджетных средств | До 01 ноября 2009 года |
| 14. | Обобщить и подготовить для рассмотрения городским головой предложения главных распорядителей средств об учете в составе расходов городского бюджета средств на осуществление мероприятий, которые не предусмотрены расчетными показателями Министерства финансов Украины на 2010 год. | Финансовое управление городского совета | До 15 ноября 2009 года. |
| 15 | Обработать бюджетные запросы, предоставленные главными распорядителями средств, и подготовить предложения о включении расходов в проект городского бюджета на 2010 год | Финансовое управление городского совета | До 15 ноября 2009 года. |
| 16. | После принятия Верховной Радой проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» во втором чтении, согласно требованиям ст. 43 Бюджетного кодекса Украины, полученные из Министерства финансов расчетные объемы расходов по функциональной классификации бюджета довести главным распорядителям средств городского бюджета. | Финансовое управление городского совета | В течение 2 дней после получения соответствующих показателей Министерства финансов Украины. |
| 17. | Рассмотреть бюджетные запросы с точки зрения соответствия цели, приоритетности, а также эффективности использования бюджетных средств по закрепленным за ними отраслевым управлениям и отделам | Заместители городского головы, главные распорядители бюджетных средств | По отдельному графику, согласованному с заместителями городского головы |
| 18. | Заслушать главных распорядителей бюджетных средств по вопросу рассмотрения бюджетных запросов с точки зрения соответствия цели, приоритетности, а также эффективности использования бюджетных средств | Финансовое управление городского совета, главные распорядители бюджетных средств. | По отдельному графику, доведенному финансовым управлением |
| 19. | Рассмотреть, в соответствии с бюджетными запросами, предложения по формированию расходной части проекта городского бюджета по направлениям расходования средств | Городской голова, финансовое управление городского совета, главные распорядители бюджетных средств | По отдельному графику, согласованному с городским головой. |
| 20. | По итогам рассмотрения предложений, определенных в п. 19, городским головой, заместителями городского головы, финансовым управлением городского совета, подготовить проект решения городского совета «О городском бюджете на 2010 год» для предоставления на рассмотрение исполкома городского совета | Финансовое управление городского совета | Согласно плану проведения заседаний исполкома городского совета |
| 21. | После рассмотрения проекта решения «О городском бюджете на 2010 год» и пояснительной записки к нему на заседании исполкома городского совета предоставить его на рассмотрение постоянным комиссиям городского совета, на рассмотрение и утверждение городским советом | Финансовое управление городского совета | Согласно плану проведения сессий городского совета |